2020年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门名称 | 湖南省老干部休养所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 904.6 | 1104.6 |  | 1066.12 | 10 | 96.52% | 9 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1104.6 |  |  |  |  | 其中：基本支出：1067.46 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：37.14 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好单位基本保障工作，严控“三公”经费及各项公用支出，坚持原则，严格按照政策执行，更好、更精准地做好离退休老同志服务工作。 |  |  |  |  | 我所2020年度支出执行数1066.12万元，执行率达96.52%,全年压缩公用经费开支15.96万元，“三公”经费支出0.77万元。为提升离退休干部晚年生活的幸福感、归属感和获得感，我所在2020年度坚持开展离退休干部医疗巡诊服务及所内疫情防控工作，在保障离退休干部的健康之余，组织开展各项活动12余次，节约公用经费10余万元，用以建设“美在金秋—老党员之家”。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：按规报销医疗费的离休干部人数 |  | 5人 | 5人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：组织离退休干部活动次数 |  | ≥12次 | ≥12次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：走访离休干部（含代管）、遗孀及困难党员职工人数 |  | 17人 | 17人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：离退休干部（含代管、遗孀）节日慰问次数及慰问人数 |  | 7次/47人 | 7次/47人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：开展主题教育活动次数及参与人数 |  | ≥12次/≥50人 | 12次/≥50人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标6：为离休干部（含代管）、遗孀进行健康巡诊次数及巡诊干部人数 |  | ≥200次/11人 | ≥200次/9人 | 2 | 2 | 巡诊干部人数因自然去世减员故未达到目标人数 |
|  |  |  | 指标7：组织离退休干部及在职人员体检次数及参与体检人数 |  | ≥1次/≥62人 | 1次/62人 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标8：组织开展消防安全普查次数 |  | 12次 | 12次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标9：学雷锋专属志愿活动开展次数 |  | ≥3次 | 4次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标10：组织财务重大工作编审次数 |  | 15次 | 15次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：离休干部医疗费报销率 |  | 按规部分100%报销 | 按规部分100%报销 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：文明创建考核目标 |  | 达成合格 | 达成合格 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：新办公楼搬迁完成目标 |  | 整体搬迁 | 整体搬迁 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：各项业务培训会议与会率 |  | ≥85% | ≥90% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标5：本年度各项补助、慰问金发放完成率 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标6：各项组织活动参与率 |  | ≥80% | ≥80% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标7：“三必访”要求完成率 |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标8：各项费用报销率 |  | 按规审核通过部分100%报销 | 按规审核通过部分100%报销 | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：新办公楼搬迁完成时间 |  | 5月底完成整体搬迁 | 5月18日完成整体搬迁 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：新办公楼完成改造时间 |  | 2020年2月25日 | 按计划完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：我所院内地坪改造完成时间 |  | 2020年1月30日 | 已完成验收 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：我所各项费用支付时效 |  | 按规审核通过后支付 | 按规审核通过后支付 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按规报销医疗费金额 |  | 122.47万元 | 122.47万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：离退休干部住院慰问金金额 |  | 1000元/人 | 1000元/人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：年中财政压缩一般公共性支出金额 |  | 15.96万元 | 15.96万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：我所院内地坪改造成本金额 |  | 按合同支付剩余金额 | 按规支付24.84万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：我所办公楼维修改造金额 |  | 按合同支付剩余金额 | 按规支付19.64万元 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 坚持精准扶贫、扶贫帮困、走访慰问及学雷锋志愿者活动 |  | 弘扬志愿精神、传递人文关怀 | 弘扬志愿精神、传递人文关怀 | 30 | 30 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：政治建设逐年提高 |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 2 | 1 | 我所对于各项政治思想工作的建设应更加重视，逐年提升，为我所未来发展规划奠定稳健的基础 |
|  |  |  | 指标2：思想建设逐年提高 |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 2 | 1 | 我所对于各项政治思想工作的建设应更加重视，逐年提升，为我所未来发展规划奠定稳健的基础 |
|  |  |  | 指标3：工作规范化水平逐年提高 |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 2 | 2 | 我所对于各项政治思想工作的建设应更加重视，逐年提升，为我所未来发展规划奠定稳健的基础 |
|  |  |  | 指标4：持续保障我所正常工作运行 |  | 正常运行 | 正常运行 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：党性教育逐年提高 |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标6：离休干部医疗保健水平逐年提高 |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 1 | 1 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 我所老干部对各项工作的满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 对离退休干部的服务保障要用心用情，保质保量，争取将工作做得更细更实，为离退休干部提供更好、更精准的服务。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：